## plan_avancement
Etapes | Sous étapes | Importance | Avancée (%) | Avancée globale (%)
Besoin, solution, évaluation personnelle | Définition besoin | Normale | 100 | 86.6667
| Solution | Normale | 100
| Evaluation personnel | Normale | 60
Etude de marché | Recherche documentaire | Normale | 20 | 10
| Etudes de terrain | Normale | 10
| Rédaction rapport | Normale | 0
Mise au point | Statut juridique | Normale | 0 | 0
| Rédaction business plan | Normale | 0
Financement | Plan de financement | Normale | 0
Créer entreprise |  | Normale | 0
Gérer l'entreprise |  | Normale | 0

## importance
Normale
Cruciale
Faible
Elevé