## Liste de tâches
Liste de tâches
TÂCHE | PRIORITÉ | ÉTAT | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | % ACHÈVEMENT | NOTES | Responsable
Définir le projet et les motivations | Élevée | En cours | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 5% | Concevoir le projet dans toutes ses dimensions, en percevoir non seulement les atouts, mais aussi les enjeux et les difficultés auxquelles nous pourrions être confronté. | Traoré
Étudier le marché et formuler notre offre | Moyenne | Non commencé | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 0% | Connaître l’état et les pratiques du marché sur lequel nous souhaitons entrer est primordial pour proposer une offre adéquate. Faire notre étude de marché nous permettra d’identifier nos concurrents, leurs atouts comme leurs faiblesses, et de repérer quels sont les besoins de la clientèle
Choisir un statut juridique et fiscal | Normale | Non commencé |  |  | 0% | Le statut juridique et fiscal de notre entreprise va conditionner en partie l’exercice de nos activités et son impact sur notre vie quotidienne (notamment au niveau du régime de protection sociale)
Faire notre business plan | Élevée | En cours | 2020-04-11 | 2020-05-11 | 0% | Réaliser le business plan nous permettra de structurer notre projet et d’en voir les points d’améliorations possibles. Le business plan est un support indispensable pour solliciter des financements. Il doit prouver la faisabilité financière et économique de notre projet et convaincre nos interlocuteurs et partenaires de nous faire confiance. | YAO
Trouver des financements | Moyenne | Non commencé |  |  | 0% | Lorsque nous aurions réalisé notre business plan, nous devrions rechercher des solutions de financement. Elles sont multiples : épargne personnelle, emprunts bancaires, etc.
Effectuer les formalités | Faible | Non commencé |  |  | 0% | Pour que notre projet se concrétise enfin, nous devons immatriculer notre entreprise, c’est-à-dire la faire enregistrer auprès de l’autorité administrative compétente. Ces formalités remplies, nous aurons officiellement créé notre entreprise
Organiser votre activité | Moyenne | Non commencé |  |  | 0% | Votre entreprise créée, vous devrez désormais vous occuper de finaliser votre organisation, afin d’assurer une bonne gestion quotidienne de votre activité.
Formulas:
ÉCHÉANCE = 'Liste de tâches'!$[DATE DE DÉBUT]+7